## Gantt
Arduinoオーケストラ ガントチャート（全13週）
カテゴリ | 作業内容 | 担当 | 期間 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週 | 第12週 | 第13週
企画・設計 | A1 テーマ・課題曲確定 | 全員 | 第1週
企画・設計 | A2 要件定義 | 全員 | 第1週〜第2週
企画・設計 | A3 楽器構成・役割分担 | 全員 | 第2週
企画・設計 | A4 同期方式決定 (LED) | 全員 | 第2週〜第3週
企画・設計 | A5 システム構成図 | 全員 | 第2週〜第3週
企画・設計 | A6 通信プロトコル設計 | 全員 | 第3週
企画・設計 | A7 楽譜データ仕様 | 全員 | 第3週
企画・設計 | A9 回路図作成 | 佐藤・山口・成毛 | 第3週〜第4週
企画・設計 | A10 きらきら星 音階データ | 佐藤・山口・成毛 | 第4週〜第5週
企画・設計 | A8 計画発表スライド | 全員 | 第4週〜第5週
ハードウェア | B1 機材調達 | 全員 | 第4週
ハードウェア | B2 Arduino動作確認 | 全員 | 第5週
ハードウェア | B3 LED送受信回路設計 | 全員 | 第5週〜第6週
ハードウェア | B4 回路はんだ付け | 全員 | 第6週〜第7週
ハードウェア | B5 音声出力回路構築 | 全員 | 第7週
ハードウェア | B6 配線・筐体組み立て | 全員 | 第7週〜第8週
SW (Arduino) | C_M1 同期システム (マスター) | 佐藤・山口 | 第6週〜第8週
SW (Arduino) | C_M3 Arduino-Processing Serial通信 | 成毛 | 第6週〜第7週
SW (Arduino) | C_S1 フルート パート送出 | 山口 | 第6週〜第9週
SW (Arduino) | C_S2 クラリネット パート送出 | 佐藤 | 第6週〜第9週
SW (Arduino) | C_S3 オルガン パート送出 | 成毛 | 第6週〜第9週
SW (Arduino) | C_S4 パーカッション パート送出 | 佐藤・山口・成毛 | 第7週〜第8週
SW (Arduino) | C_M2 可変テンポ調整 (追加機能) | 佐藤・山口・成毛 | 第8週〜第9週
SW (Processing) | D1 フルート音色 (倍音+ADSR) | 山口 | 第6週〜第8週
SW (Processing) | D2 クラリネット音色 | 佐藤 | 第6週〜第8週
SW (Processing) | D3 オルガン音色 | 成毛 | 第6週〜第8週
SW (Processing) | D4 パーカッション音生成 | 佐藤・山口・成毛 | 第7週〜第8週
SW (Processing) | D5 曲再生ロジック (輪唱) | 全員 | 第7週〜第9週
SW (Processing) | D6 リラクゼーションアニメーション | 佐藤・山口・成毛 | 第8週〜第10週
統合・評価 | E1 楽器単体テスト | 全員 | 第8週
統合・評価 | E2 同期信号送受信テスト | 全員 | 第8週
統合・評価 | E3 2楽器同期テスト | 全員 | 第8週〜第9週
統合・評価 | E4 4楽器全体結合テスト | 全員 | 第9週〜第10週
統合・評価 | E5 精度チューニング | 全員 | 第9週〜第10週
統合・評価 | E6 デモリハーサル | 全員 | 第10週〜第11週
発表・報告書 | F1 発表スライド作成 | 全員 | 第9週〜第11週
発表・報告書 | F3 報告書執筆 | 全員 | 第10週〜第12週
発表・報告書 | F2 発表リハーサル | 全員 | 第11週
発表・報告書 | F4 報告書レビュー・修正 | 全員 | 第11週〜第13週
プロジェクト管理 | GitHub Issue で進捗確認 | PM＋全員 | 第1週〜第13週
プロジェクト管理 | Slack 通知・連絡 | PM＋全員 | 第1週〜第13週
プロジェクト管理 | リスケジュール (必要に応じ) | PM | 第1週〜第13週
マイルストーン | [5 empty] | ◆ 設計完了 |  | ◆ 計画発表 |  |  | ◆ MVP動作 (2楽器同期) |  | ◆ 4楽器結合完了 | ◆ 最終発表 |  | ◆ 報告書提出