## 00_README
シート/項目 | 説明 | 出典
01_週次全体進捗 | 週ごとの全体進捗率(%)とマイルストーン状況 | 作業ログ06-11「進捗サマリー」
02_WBSタスク一覧 | 計画上のWBS全タスク・見積工数・担当・対応FBS/MOP | wbs.md / schedule.md
03_GitHub_Issueログ | 各タスクの実績(起票〜完了)・Start/Target日付・Status | figure画像42枚(GitHub Projects)
04_タスク別進捗推移 | 作業ログに記録された週次のタスク進捗率(%) | 作業ログ06-11「作業ログ表」
05_TRL週次推移 | 機能別TRL(1-4)の週次推移(各週の今回値) | 作業ログ07-11 TRL表
06_TPM同期誤差 | 楽器間同期誤差(ms)の第9-10週実測(目標≤30ms) | 作業ログ09-10 TPM表
07_TPMパケットロス | I2C SYNCパケットロス(目標0回/50試行) | 作業ログ09-10 TPM表
08_議事録ログ | 第2〜10回 週次MTGの日付・決定事項・アクション | 11-meeting-minutes(議事録2-10)
09_計画変更履歴 | 当初→最終の計画変更14件(時期・前後・理由) | 議事録/decision-log/作業ログ
10_当初vs最終計画 | 第2回時点の当初計画と最終計画の対比 | Gantt_Chart.xlsx/HCK2.xlsx/議事録
【注記1】 | TRL第6週は作業ログ07の前回値(=基準TRL1)。エンタメ機能F5は原資料で第8週今回2・第9週前回1と不整合があり、各週の今回値を採用。
【注記2】 | MOP5(リラクゼーション)・MOP6(BPM反映)・MOP7(PLL収束)は第10週時点で未計測のため本データセットに数値なし(7/8アンケートで測定予定)。
【注記3】 | 進捗率の空欄(NA)は原資料に数値記載なし。日付は全て2026年。
【注記4】 | GitHub Issue番号はリポジトリ毎に採番(#1,#2,#6はprogress-managementとorchestration-devで重複)。リポジトリ列で区別。

## 01_週次全体進捗
週 | 全体進捗率(%) | マイルストーン状況 | 主要成果
6 | 20 | 達成 | 楽器音色作成・Processing音声合成器実装
7 | 30 | 未達成 | 共通ライブラリ整備・共有完了
8 | 70 | 未達成 | マスタ1＋スレーブ4輪唱完成・材料調達完了
9 | 90 | 未達成 | 可変テンポ完成・ロードセル×サーボ連携完成
10 | 95 | 未達成 | サーボ×飾り結合・PLL補正で同期誤差改善
11 | 98 | 未達成 | アンケート項目決定

## 02_WBSタスク一覧
WBS番号 | タスク名 | 担当 | 見積工数(h) | 計画開始週 | 計画終了週 | フェーズ | 対応FBS | 対応MOP | クリティカルパス
1.1 | 機材調達・Arduino動作確認 | 全員 | 5 | 4 | 5 | ハードウェア | - | - | N
1.2 | 通信回路・音声出力回路構築 | 全員 | 2 | 5 | 6 | ハードウェア | F6.1,F6.2 | MOP2 | Y
1.3 | ベビーメリー風装置の製作 | 全員 | 4 | 6 | 7 | ハードウェア | F5.1 | - | N
1.4 | ロードセル・HX711取付・しきい値調整 | 全員 | 4 | 7 | 8 | ハードウェア | F5.2 | - | N
2.1 | 楽器別倍音比率の調査・データ化 | 全員 | 8 | 6 | 6 | ソフトウェア | F4.1-F4.4 | - | N
2.1.1 | シリアル通信疎通確認(115200bps) | 山口 | 3 | 6 | 7 | ソフトウェア | F6.2 | - | N
2.1.2 | フルート音色作成 | 山口 | 10 | 6 | 8 | ソフトウェア | F4.1 | MOP4 | N
2.1.3 | クラリネット音色作成 | 佐藤 | 10 | 6 | 8 | ソフトウェア | F4.2 | MOP4 | N
2.1.4 | オルガン音色作成 | 成毛 | 10 | 7 | 8 | ソフトウェア | F4.3 | MOP4 | N
2.1.5 | ドラム音色作成 | 成毛 | 10 | 6 | 8 | ソフトウェア | F4.4 | MOP4 | N
2.1.6 | Serial通信・制御ロジック実装 | 佐藤&山口 | 10 | 6 | 8 | ソフトウェア | F4.6 | MOP2 | N
2.2 | センサ入力・BPM変換処理 | 成毛 | 8 | 6 | 8 | ソフトウェア | F2.1 | MOP6 | N
2.2.1 | BPM変化制限ロジック | 成毛 | 5 | 7 | 8 | ソフトウェア | F2.2 | MOP6,MOP7 | N
2.2.2 | CONFIG送信処理 | 佐藤&山口 | 6 | 7 | 8 | ソフトウェア | F2.3 | - | N
2.2.3 | SYNCマーカー生成・送信処理 | 佐藤&山口 | 10 | 7 | 8 | ソフトウェア | F1.1 | MOP1 | N
2.2.4 | START/STOP制御処理 | 佐藤&山口 | 6 | 7 | 8 | ソフトウェア | F1.5 | MOP2 | N
2.2.5 | サーボ制御・状態管理実装 | 佐藤&山口 | 6 | 8 | 9 | ソフトウェア | F5.1-F5.4 | - | N
2.3 | 共通ライブラリ整備(PROGMEM+I2Cフレーム) | 成毛 | 10 | 5 | 6 | ソフトウェア | F1.2,F3.1 | - | Y
2.3.1 | ISR受信・デコード処理(onReceive) | 佐藤&山口 | 15 | 6 | 8 | ソフトウェア | F1.2 | MOP2 | Y
2.3.2 | PLL同期アルゴリズム実装 | 佐藤&山口 | 10 | 7 | 9 | ソフトウェア | F1.3 | MOP1,MOP7 | Y
2.3.3 | 音符スケジューリング(PROGMEM→Serial) | 各楽器担当 | 6 | 7 | 9 | ソフトウェア | F3.2 | MOP1 | Y
2.3.4 | 輪唱位置管理(my_local_bar計算) | 各楽器担当 | 12 | 7 | 9 | ソフトウェア | F3.3 | MOP1,MOP2 | Y
3.1 | 単体・同期精度テスト | 全員 | 8 | 8 | 9 | 統合・評価 | F1.4,F4 | MOP1,MOP7 | Y
3.2 | 全体結合演奏テスト | 全員 | 10 | 9 | 10 | 統合・評価 | F1,F3,F4 | MOP1,MOP2 | Y
3.3 | 可変テンポ動作検証 | 全員 | 9 | 10 | 10 | 統合・評価 | F3.6,F1.4 | MOP6,MOP7 | Y
3.4 | 最終発表・報告(アンケート集計) | 全員 |  | 10 | 11 | 統合・評価 | - | MOP3,MOP4,MOP5 | Y

## 03_GitHub_Issueログ
Issue番号 | リポジトリ | タイトル | 種別 | 担当 | 計画開始日 | 目標完了日 | Status | 関連WBS
1 | progress-management | 機能分解構造FBS | Task | Urban-Sea,nico0748(酒井) | 2026-04-15 | 2026-04-29 | Done | -
2 | progress-management | 製品分解構造PBS | Task | Urban-Sea,nico0748(酒井) | 2026-04-23 | 2026-04-29 | Done | -
6 | progress-management | 作業分解構造WBS | Task | 酒井(nyanko12) | 2026-04-29 | 2026-05-06 | Done | -
20 | progress-management | sub:最終成果物の最低限ライン更新 | Feature | Urban-Sea,nico0748,Copilot | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Done | -
22 | progress-management | sub:Slack会話履歴をZulipに移行 | Task | nico0748(酒井),nyanko12 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Done | -
4 | orchestration-dev | フルートの機能検証 | Task | 山口(sioto12) | 2026-04-29 | 2026-05-13 | Done | 2.1.2
1 | orchestration-dev | クラリネットの機能検証 | Task | 佐藤(7nanasi) | 2026-04-29 | 2026-05-13 | Done | 2.1.3
2 | orchestration-dev | オルガンの機能検証 | Task | 成毛(00236168cl6q-dev) | 2026-04-29 | 2026-05-13 | Done | 2.1.4
3 | orchestration-dev | パーカッション(ドラム)の調査と機能検証 | Task | 成毛(00236168cl6q-dev) | 2026-04-29 | 2026-05-13 | Done | 2.1.5
6 | orchestration-dev | 同期方針の策定および実装 | Task | 佐藤,山口 | 2026-04-29 | 2026-05-20 | Done | 2.3
10 | orchestration-dev | オルガン・パーカッションの音再現(PR) | PR(Merged) | 成毛 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Merged | 2.1.4,2.1.5
13 | orchestration-dev | Processing-Arduino通信方式の決定 | Task | 成毛,佐藤,山口 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | Done | 2.1.6
14 | orchestration-dev | Processing-Arduino通信システムの完成 | Feature | 成毛,佐藤,山口 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | Done | 2.1.6
15 | orchestration-dev | 発表スライドの作成および発表準備 | Task | 全員 | 2026-05-13 |  | Done | 3.4
16 | orchestration-dev | 親-子Arduino-楽器-Processing間通信の完成 | Feature | 成毛,佐藤,山口 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | In progress | 2.x
18 | orchestration-dev | I2C試作コードとflute途中版を追加(PR) | PR(Open) | 山口(sioto12) |  |  | Open | 2.3
20 | orchestration-dev | 親-子Arduinoの通信コードの完成 | Feature | 佐藤,山口 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Done | 2.3.1
22 | orchestration-dev | 2.1.6 Serial制御ロジック実装 | Feature | 成毛 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Done | 2.1.6
23 | orchestration-dev | 2.3 共通ライブラリ整備 | Task | 成毛 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | Done | 2.3
24 | orchestration-dev | 2.2 センサ入力・BPM変換処理 | Feature | 成毛 | 2026-05-27 | 2026-06-17 | Done | 2.2
25 | orchestration-dev | 2.2.1 BPM変化制限ロジック | Feature | 成毛 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | Done | 2.2.1
26 | orchestration-dev | 2.2.2 CONFIG送信処理 | Feature | 佐藤,山口 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | Done | 2.2.2
27 | orchestration-dev | 2.2.5 サーボ制御・状態管理実装 | Feature | 佐藤,山口 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | Done | 2.2.5
28 | orchestration-dev | 2.3.1 ISR受信・デコード処理 | Feature | 佐藤,山口 | 2026-05-27 | 2026-06-10 | Done | 2.3.1
29 | orchestration-dev | 2.3.2 PLL補正アルゴリズム | Feature | 佐藤,山口 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Done | 2.3.2
30 | orchestration-dev | 2.3.3 音符スケジューリング | Feature | 各楽器担当 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Done | 2.3.3
31 | orchestration-dev | 2.3.4 輪唱位置管理 | Feature | 佐藤,山口,成毛 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | Done | 2.3.4
33 | orchestration-dev | 3.1 単体・同期精度テスト | Task | 全員 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | Done | 3.1
34 | orchestration-dev | 3.2 全体結合演奏テスト | Task | 全員 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | Done | 3.2
35 | orchestration-dev | 3.3 可変テンポ動作検証 | Task | 全員 |  |  | Done | 3.3
37 | orchestration-dev | 1.3 筐体制作・実装(親issue 5/5完了) | Feature | Urban-Sea,nico0748,nyanko12 | 2026-05-27 |  | Done | 1.3
38 | orchestration-dev | 1.4 ベビーメリー風回転装置製作 | Feature | Urban-Sea,nico0748,nyanko12 | 2026-06-10 |  | Done | 1.4
39 | orchestration-dev | 1.5 ロードセルの反応検証 | Feature | Urban-Sea,nico0748,nyanko12 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | Done | 1.4
49 | orchestration-dev | BPM変化制御ロジックをmaster/slaveに追加(PR) | PR(Merged) | 成毛 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Merged | 2.2

## 04_タスク別進捗推移
週 | タスク名 | 開始日 | 予定完了日 | 状態 | 進捗率(%)
6 | 各担当の楽器の音色作成 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 進行中 | 60
6 | 共通ライブラリの作成 | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 進行中
7 | 共通ライブラリの作成 | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 完了 | 100
8 | ベビーメリー風回転装置制作 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 進行中 | 50
8 | ロードセルの反応検証 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 進行中 | 50
8 | センサ入力・BPM変換処理 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 進行中 | 10
9 | ベビーメリー風回転装置制作 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 進行中 | 80
9 | ロードセルの反応検証 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 進行中 | 90
9 | センサ入力・BPM変換処理 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 進行中 | 80
9 | PLL補正アルゴリズムの実装 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 進行中 | 10
10 | ベビーメリー風回転装置制作 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 完了 | 100
10 | ロードセルの反応検証 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 完了 | 100
10 | センサ入力・BPM変換処理 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 完了 | 100
10 | PLL補正アルゴリズムの実装 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 完了 | 100
11 | 最終発表・報告(アンケート集計) | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 進行中 | 50

## 05_TRL週次推移
機能 | FBS | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 第10週 | 第11週
I2C同期 | F1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
音色合成 | F4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
PLL補正 | F1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
エンタメ機能 | F5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4
可変テンポ | F2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4
共通ライブラリ | F3.1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4

## 06_TPM同期誤差
MOP | 楽器 | 目標値_以下(ms) | 第9週_実測(ms) | 第10週_実測(ms)
MOP1-1 | クラリネット | 30 | 1.35 | -0.38
MOP1-2 | フルート | 30 | 3.07 | -0.01
MOP1-3 | オルガン | 30 | -1.21 | -0.19
MOP1-4 | ドラム | 30 | 4.11 | 0.23

## 07_TPMパケットロス
MOP | 楽器 | 目標_ロス回数 | 試行数 | 第9週_ロス回数 | 第10週_ロス回数
MOP2-1 | クラリネット | 0 | 50 | 0 | 0
MOP2-2 | フルート | 0 | 50 | 0 | 0
MOP2-3 | オルガン | 0 | 50 | 0 | 0
MOP2-4 | ドラム | 0 | 50 | 0 | 0

## 08_議事録ログ
回 | 日付 | 目的 | 議事録作成者 | 主な決定事項 | 主なアクション・担当
2 | 2026-04-22 | 計画作成 | 酒井睦基 | 社会的背景=大学生の急性ストレス軽減(武本案)採用／メイン3楽器(フルート・クラリネット・オルガン)＋パーカッション／同期=LED点滅で確認／担当楽器決定 | 2年=詳細設計, 3年=全体構成決定
3 | 2026-04-29 | 計画見直し | 細澤悠真 | リズム楽器 メトロノーム→ドラムに決定／評価指標を心理尺度法で再考／エンタメ=楽曲開始トリガ(サーボ回転案 or ロードセル案)／GitHub Organization作成 | 酒井=WBS・ガント再考, 細澤武本=GitHub整備
4 | 2026-05-13 | 計画書 | 酒井睦基 | スレーブArduinoを各々別PCに接続(混線防止)／開始トリガ=ロードセルに決定／連続回転サーボ採用／発表スライド役割分担 | 2年=スライドver1提出, 3年=修正・発表練習
5 | 2026-05-20 | 計画発表 | (記録なし) | 計画発表プレゼン実施 | -
6 | 2026-05-27 | 進捗報告 | 細澤悠真 | Slack→Zulip移行／GitHub Projectに全期間スケジュール追加(計画書準拠ガント)／サーボ・ポテンショ購入／計画変更なし | 細澤=購入, 武本=ガント実装, 酒井細澤=Zulip移行
7 | 2026-06-03 | 進捗報告 | (記録なし) | 中間テスト重複・集合できず実質記録なし | -
8 | 2026-06-10 | 進捗報告 | 細澤悠真 | 4楽器輪唱動作確認／2.3・2.2.2・2.3.1を完了みなし／1.3筐体と2.2.1 BPMに依存関係／5項目テスト実施／ロードセル未実装→ボタンで代替 | 細澤武本酒井=筐体制作+BPM, 酒井=テスト取りまとめ
9 | 2026-06-24 | 進捗報告 | (無記名) | 7/1に全システム結合テスト実施を決定／ロードセル→サーボ稼働完成／可変テンポ完成／PLL補正で同期誤差軽減／±10BPM・50ms以内を検証中 | 細澤=連結完成, 山口佐藤=誤差検証, 成毛=筐体アシスト
10 | 2026-07-01 | 進捗報告 | 細澤悠真 | 輪唱×可動システム結合完了／1周2200ms(10周21.91秒)測定／I2CをFast-mode(400kbps)へ変更／BPM平滑化ロジック不採用(遅延なしと判明)→TPM修正／成果報告会7/15 | 酒井=TPM修正, 3年=アンケート作成, 2年=発表スライド

## 09_計画変更履歴
No | 時期 | 変更対象 | 変更前 | 変更後 | 理由・判断根拠 | 出典
1 | 第2→3回(4/22-4/29) | リズム楽器 | メトロノーム | ドラム | パーカッションは打楽器の総称で特定楽器を指さないため具体化 | 議事録3
2 | 第3〜4回(4/29-5/13) | 同期方式 | LED光通信(送受信回路・フォトトランジスタ) | I2C有線通信(SYNC+PLL) | UARTのクロックズレによる化け回避／バス型1対多／4スレーブ順次送信1.16msで同期誤差目標≤30msの約4% | 議事録2/3, 計画書§通信方式
3 | 第3回(4/29) | 評価指標 | 主観アンケート中心 | 心理尺度法(SD法/Russel円環モデル)ベースで再考 | 定量評価の妥当性確保 | 議事録3, 作業ログ11
4 | 第3〜4回 | エンタメ機能 | 未定 | ロードセル荷重検知+連続回転サーボ(ベビーメリー)を開始トリガ化 | 受動的操作要件・社会的背景(刺激的でない)と合致 | 議事録3/4
5 | 第4回(5/13) | Serial構成 | スレーブを1PCに集約想定 | 各スレーブを個別PCへ接続 | UART混線によるデータ消失・破損リスク回避 | 議事録4, 計画書
6 | 第6回(5/27) | コミュニケーション基盤 | Slack | Zulipへ移行 | TAからZulip活用度が低いと指摘(評価点に直結) | 議事録6, 作業ログ7
7 | 第6週(5/27) | スコープ/MVP | 全機能(F1-F6)必達 | F2可変テンポ・F5エンタメをストレッチ化、コア(F1/F3/F4/F6)+3台構成を必達 | クリティカルパス(スレーブ側ソフト53h)着手が第6週で残5週リスク大 | decision-log, scope-statement, 作業ログ7
8 | 第3回以降 | タスク番号体系 | A/B/C_M/C_S/D/E/F 系 | WBS 1.x/2.x/3.x(3桁ナンバリング) | 計画書準拠のWBS再構成(酒井担当) | 議事録3, Gantt_Chart.xlsx
9 | 第8回(6/10) | 開始トリガ運用 | ロードセル自動開始 | 当面ボタンで開始・終了(代替運用) | ロードセル未実装・筐体遅延に対する最低保証ライン確保 | 議事録8
10 | 第9週 | MOP1/MOP2 | 単一指標 | 楽器別4指標(MOP1-1〜1-4, MOP2-1〜2-4)に細分化 | 楽器ごとの同期誤差・ロスを個別測定 | 作業ログ9
11 | 第10回(7/1) | I2C転送レート | Standard Mode 100kHz | Fast-mode 400kbps | 転送遅延削減 | 議事録10
12 | 第10回(7/1) | BPM平滑化ロジック(移動平均) | 実装予定 | 不採用 | 測定の結果、補正が必要なほどの遅延が存在しなかった→TPMを修正 | 議事録10
13 | 評価計画 | 第三者評価協力者 | 10名以上(原案HCK2) | 3名以上(最終MOP) | 評価規模の現実的調整 | HCK2.xlsx vs mop.md
14 | 第7〜10週 | ハードウェア完了時期 | 第7〜8週予定 | 第10週手前に完成 | 材料調達遅延・設計不十分・集合機会不足 | 作業ログ10

## 10_当初vs最終計画
項目 | 当初計画(第2回・2026-04-22) | 最終計画
計画期間 | 全13週 | 第4〜11週運用(全11週)
タスク体系 | A1-A10/B1-B6/C_M1-3/C_S1-4/D1-6/E1-6/F1-4 | WBS 1.1〜3.4(3桁ナンバリング)
マスタ→スレーブ同期方式 | LED光通信(点滅/フォトトランジスタ受信) | I2C有線(SYNCマーカー+PLL位相補正)
リズム楽器 | メトロノーム | ドラム
楽器構成 | マスタ1+3楽器+リズム | 指揮者マスタ1+楽器スレーブ3+リズムスレーブ1(5台)
エンターテインメント | リラクゼーションアニメーション(Processing描画) | ベビーメリー風回転装置(ロードセル+連続回転サーボ)
開始トリガ | (未定) | ロードセル荷重検知→サーボ1回転→輪唱開始
可変テンポ | 追加機能(C_M2) | ストレッチ→実装完了(TRL4)
MOE/評価区分数 | 11区分(HCK2原案) | MOE 4項目(MOE1-4)
第三者評価協力者 | 10名以上 | 3名以上
I2C通信速度 | (未定義) | Standard 100kHz開始→Fast-mode 400kbpsへ