MOE 定義書（Measure of Effectiveness）

Arduinoオーケストラ：きらきら星 輪唱演奏システム

# 1. 目的と位置づけ

本書はPBS（プロジェクト計画書）で定義した完成条件、WBS図で洗い出した作業、およびガントチャートで計画した13週スケジュールに対応する、システムの効果測定指標（MOE）を定義する。

MOEは「システムが目的をどの程度達成できているか」を定量・定性の両面から評価する指標であり、統合・評価フェーズ（第8〜10週）でチューニングの判断基準として用いる。また最終発表（第11週）における達成度の根拠として利用する。

# 2. MOE一覧（要件との対応表）

PBSの完成条件と動作確認方法をMOEへ展開する。MUSTはMVPに必須、WANTは追加機能相当。

| ID | 区分 | MOE（測定指標） | 目標値（合格ライン） | 測定方法 | 対応する要件 / WBS | 優先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 同期精度 | 楽器間の演奏タイミング最大誤差（ms） | ≤ 50 ms（輪唱として識別可能なレベル） | マイク録音波形をAudacity等で解析／ロジアナでLED信号のエッジ計測 | 「輪唱曲として判別可能な同期精度」 / E2, E3, E5 | MUST |
| M2 | 同期信号受信精度 | LED同期信号のビットエラーレート（BER） | ≤ 1 %（100フレーム中1フレーム以下の誤受信） | 既知ビットパターンを送信し、受信側Arduinoでエラーカウント | 評価項目「同期信号の受信精度」 / E2, C4 | MUST |
| M3 | 楽器音らしさ | 主観評価スコア（5段階：1=全く違う〜5=そのもの） | 各楽器の平均スコア ≥ 4.0 | 第三者10名以上にブラインドで音色を聞かせてアンケート | 「各楽器の音を識別できるレベル」 / D1, D2, D3 | MUST |
| M4 | 曲識別性 | 「きらきら星」と認識できた回答の割合 | ≥ 90 % | 第三者10名以上に通し演奏を聞かせ、曲名を自由回答 | ゴール「輪唱曲が演奏できる（曲の識別が可能な精度）」 / E4 | MUST |
| M5 | 各楽器の発音成否 | 各楽器が意図した音高・長さで鳴る割合 | ≥ 95 %（規定音列に対する正答率） | 楽器単体テストでスペクトル確認（波形確認＋聴認） | 完成条件「楽器それぞれの音が出せること」 / E1 | MUST |
| M6 | 全体結合可動性 | 4楽器同時演奏での完走率 | 連続5回中 ≥ 4回（80%）完走 | デモリハーサルで連続試行し、途中停止を記録 | 完成条件「楽器を4つ合わせて動作可能か」 / E4, E6 | MUST |
| M7 | リラクゼーション表現 | 視覚的演出の主観評価スコア（5段階） | 平均 ≥ 3.5 | 発表時の観覧者アンケート／レビュー | 完成条件「リラクゼーションアニメーション」 / D6 | MUST |
| M8 | 可変テンポ追従 | テンポ変更から全パート追従完了までの時間 | ≤ 200 ms | メトロノームテンポ変更時のLED信号と発音を同時計測 | 追加機能「可変テンポ調整機能」 / C_M2 | WANT |
| M9 | 音量バランス調整 | 音量調整機能の動作確認（Yes/No） | 3段階以上で切替可能 | デモで各楽器の音量切替を実演 | 追加機能「楽器の音量調整機能」 / D系 | WANT |
| M10 | 強弱（ダイナミクス） | f（フォルテ）/ p（ピアノ）の主観識別率 | ≥ 80 % が強弱を聴き分け可能 | 第三者アンケート（f/pどちらか選択） | 追加機能「音の強弱調整機能」 / D系 | WANT |
| M11 | エンターテインメント性 | 主観評価スコア（5段階） | 平均 ≥ 3.5 | 発表観覧者アンケート | 追加機能「エンターテインメント機能」 / D6, その他演出 | WANT |

# 3. 測定手順の詳細

## 3.1 定量MOE（M1, M2, M5, M6, M8）

- M1（同期誤差）: 各楽器音をそれぞれマイクで録音し同一タイムラインに並べる。先頭音の立ち上がり時刻の差分（ms）を測定。最大値をスコアとする。

- M2（BER）: マスターが送る既知ビットパターン（1024ビット）をスレーブ側で受信し、一致しなかったビット数をカウント。BER = 誤受信ビット数 / 全受信ビット数。

- M5（発音成否）: きらきら星の規定楽譜（14小節）を演奏し、録音結果をFFTで基本周波数を推定。各音が規定音高±半音以内であれば正答。

- M6（完走率）: デモリハーサルで5回連続演奏を行い、最後まで止まらず終了した回数を記録。

- M8（テンポ追従）: テンポ変更イベント発火時刻（マスター側）と、各スレーブが新テンポで最初に発音した時刻の差分を測定。

## 3.2 定性MOE（M3, M4, M7, M9, M10, M11）

- アンケートは第三者（他チームメンバーを含む）10名以上を確保する。回答は匿名で実施。

- 主観評価は5段階リッカート尺度を用い、平均値で合否判定。中央値と標準偏差も併記して偏りを確認。

- M4（曲識別）は「何の曲に聞こえましたか？」を自由記述で問い、「きらきら星／Twinkle Twinkle」系の回答を正答とする。

# 4. 評価実施スケジュール（ガントチャート連動）

以下はガントチャートの該当週にMOE計測を紐付けたもの。担当はPBS／WBSの割当に準じる。

| 週 | 対応フェーズ | 実施MOE | 実施内容 | 担当 | ガントとの紐付け |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第7〜8週 | 単体テスト | M5 | 各楽器の単体発音テスト、波形確認 | 山口（Fl）／佐藤（Cl）／成毛（Org） | E1 楽器単体テスト |
| 第8週 | 同期テスト | M2 | 同期信号BER計測（既知パターンで試験） | 佐藤・山口 | E2 同期信号送受信テスト |
| 第8〜9週 | 2楽器結合 | M1（予備計測） | 2楽器同期誤差の暫定計測 | 佐藤・山口 | E3 2楽器同期 |
| 第9〜10週 | 4楽器結合 | M1, M6 | 4楽器同期誤差、連続演奏完走率 | 全員 | E4 4楽器結合、E5 チューニング |
| 第10週 | 追加機能 | M8 | 可変テンポ追従計測（実装完了時のみ） | 佐藤・山口・成毛 | C_M2 可変テンポ調整 |
| 第10〜11週 | デモリハ＋主観評価 | M3, M4, M7, M10, M11 | 第三者10名以上にアンケート／主観評価 | 全員（PM集約） | E6 デモリハーサル、F1 発表準備 |
| 第11週 | 最終発表 | 全MOE総括 | MOEスコアの達成状況を発表資料に記載 | 全員 | F1 発表スライド、F2 発表リハ |
| 第11〜12週 | 報告書 | 全MOE結果記載 | 報告書内の評価章にMOEの実測値を表形式で掲載 | 全員 | F3 報告書執筆、F4 レビュー |

# 5. プロジェクト合格基準（総合判定）

MVP達成の最低条件：MUST MOEを全て満たす（M1〜M7）。

達成度レベル:

| 達成度 | 判定条件 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| S（優秀） | MUST 全達成 + WANT 3個以上達成 | 目標を超過達成 |
| A（目標達成） | MUST 全達成 + WANT 1〜2個達成 | ゴール（輪唱曲の識別可能演奏）を完全に満たす |
| B（MVP達成） | MUST 全達成 | 完成条件クリア、追加機能は未実装 |
| C（要リカバリ） | MUST のうち M1/M4/M6 のいずれかが未達 | PMが第10週時点でリスケ対応を検討 |
| D（未達） | MUST 2項目以上未達 | 計画見直し・発表戦略変更 |

# 6. リスク・モニタリングとの連動

PBSのリスク表と連動し、MOEの数値を週次で追跡する。Issue／Slackの運用ルールは次の通り。

- 各MOEの計測結果は GitHub Issue にラベル "MOE" を付けて記録し、Slack #general に自動通知する。

- 目標値未達のMOEが発生した場合は、PMが当該Issueをトリアージし、必要に応じてガントチャート上のタスク期間を調整する（リスケ）。

- 第8週のMVP動作マイルストーン時点でM1・M2が未達の場合、追加機能（M8〜M11）の着手を凍結し、MUST項目の達成に人的リソースを集中する。

# 7. 計測データ記録テンプレート

計測実施時は下表のフォーマットでIssueに記録する。

| MOE ID | 実施日 | 実施者 | 実測値 | 目標値 | 判定（○／△／×）と備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 例: 2026/06/08 | 佐藤 | 例: 32 ms | ≤ 50 ms | ○ 目標達成、チューニング継続 |
| M2 |  |  |  | ≤ 1 % |  |
| M3 |  |  |  | ≥ 4.0 |  |
| M4 |  |  |  | ≥ 90 % |  |
| M5 |  |  |  | ≥ 95 % |  |
| M6 |  |  |  | 80 %（5回中4回） |  |
| M7 |  |  |  | ≥ 3.5 |  |

本書は進捗に応じて更新する。目標値や測定方法を変更した場合は、週次MTGで合意のうえ更新履歴を残すこと。