プロジェクト計画書（PBS／WBS）

Arduinoオーケストラ：きらきら星 輪唱演奏システム

# 1. プロジェクトの全体像とゴール

## 1.1 開発する具体的なシステムの内容

3つの異なる楽器「クラリネット」「フルート」「オルガン」をメイン楽器とし、「メトロノーム」をリズム楽器とするオーケストレーションで、「きらきら星」の輪唱演奏を行うシステムを開発する。各楽器はArduinoで制御され、LED点滅による同期信号でタイミングを取りながら、Processingで生成された楽器音を出力する。

## 1.2 最終的なゴール

輪唱曲として曲が識別可能な精度で「きらきら星」を4パート同期演奏できることをもって完成とする。

# 2. 成果物の定義（完成条件）

## 2.1 最低限達成すべき機能（MUST）

- 各楽器の音を識別できるレベルの演奏機能（クラリネット／フルート／オルガン／メトロノームの音色差異が主観的に判別可能）

- 輪唱曲として判別可能な同期精度（各パートのズレが聴感上許容範囲内に収まる）

- リラクゼーションアニメーション（視覚的な楽曲表現）

## 2.2 可能であれば実現したい追加機能（WANT）

- 可変テンポ調整機能

- 楽器の音量調整機能

- 音の強弱（ダイナミクス）調整機能

- エンターテインメント機能（具体内容は未定）

## 2.3 動作確認の方法

- 同期：LEDライトの点滅により送受信が取れていることを確認する

- 楽器：各楽器音が出せることを波形確認と主観的な聴認で確認する

- 結合：4つの楽器を合わせて動作可能かどうかを確認する

# 3. 全体スケジュールのフェーズ分け（全13週）

| フェーズ | 実施週 | 主な活動 |
| --- | --- | --- |
| 企画・要件整理 | 第1週〜第3週 | テーマ具体化、楽器選定、同期方式決定、要件整理 |
| 設計 | 第1週〜第3週 | システム構成図、通信プロトコル、楽譜データ仕様の設計 |
| 計画発表準備 | 第3週〜第5週 | 計画発表スライド作成、発表リハーサル |
| 個別実装 | 第6週〜第9週 | Arduinoプログラム、Processing音色、回路はんだ付け |
| 統合・評価・改良 | 第8週〜第10週 | 結合テスト、同期精度評価、チューニング、改良 |
| 発表準備 | 第9週〜第11週 | 最終発表スライド作成、デモリハーサル |
| 報告書準備 | 第10週〜第11週 | 報告書執筆、レビュー、修正 |

# 4. 作業分解（WBS）

## 4.1 企画・設計に関する作業

| ID | 作業内容 |
| --- | --- |
| A1 | テーマ具体化と課題曲（きらきら星・輪唱）の最終確定 |
| A2 | 要件定義（機能要件／非機能要件／評価指標の整理） |
| A3 | 楽器構成の確定（クラリネット／フルート／オルガン／メトロノーム）と役割分担 |
| A4 | 同期方式の決定（LED点滅方式を採用）、動作原理の整理 |
| A5 | システム構成図・ブロック図の作成 |
| A6 | 通信プロトコル設計（LED点滅パターン、ビットレート、フレーム形式） |
| A7 | 楽譜データのフォーマット設計（音高・長さ・強さ・タイミング） |
| A8 | 計画発表スライド作成 |

## 4.2 ハードウェアに関する作業

| ID | 作業内容 |
| --- | --- |
| B1 | 機材調達：Arduino本体、LED、フォトトランジスタ、スピーカー等の借用・購入 |
| B2 | Arduino基板（3台）の動作確認（Lチカレベル） |
| B3 | LED送受信回路の設計（送信側・受信側それぞれ） |
| B4 | 回路のはんだ付け・ブレッドボード実装 |
| B5 | 音声出力回路の構築（スピーカー／オーディオ出力） |
| B6 | 配線整理・筐体（簡易マウント）の組み立て |

## 4.3 ソフトウェアに関する作業（Arduino／Processing）

| ID | 作業内容 |
| --- | --- |
| C1 | 音符・タイミング情報のデータ構造実装（Arduino側） |
| C2 | マスター（送信側）Arduinoのプログラム実装（同期信号送出） |
| C3 | スレーブ（受信側）Arduinoのプログラム実装（同期信号受信・発音トリガ） |
| C4 | LED同期送受信プログラム（光通信フレーム処理） |
| C5 | 可変テンポ対応機能の実装（追加機能） |
| D1 | クラリネット音色生成（倍音構造＋ADSR、Processing） |
| D2 | フルート音色生成（倍音構造＋ADSR、Processing） |
| D3 | オルガン音色生成（倍音構造＋ADSR、Processing） |
| D4 | メトロノーム音生成 |
| D5 | Arduino⇔Processing間のシリアル通信実装 |
| D6 | 曲の再生ロジック実装（輪唱スケジューリング） |
| D7 | リラクゼーションアニメーション（Processingビジュアル） |

## 4.4 統合・テストに関する作業

| ID | 作業内容 |
| --- | --- |
| E1 | 各楽器の単体テスト（波形確認＋聴感チェック） |
| E2 | 同期信号のみの送受信テスト（LED点滅確認） |
| E3 | 2楽器間での同期演奏テスト |
| E4 | 4楽器全体の結合テスト（輪唱演奏） |
| E5 | タイミング誤差の計測と同期精度チューニング |
| E6 | デモリハーサル（本番環境での通しリハ） |
| F1 | 最終発表スライド作成 |
| F2 | 発表リハーサル |
| F3 | 報告書執筆（序論・設計・実装・評価・結論） |
| F4 | 報告書レビュー・修正 |

# 5. 工数の見積もり

各作業の所要時間の目安を以下に示す。数値はチーム全体としての延べ時間ではなく、担当者1〜2名での作業時間の目安である。

## 5.1 企画・設計フェーズ

| ID | 作業内容 | 見積工数 |
| --- | --- | --- |
| A1 | テーマ・課題曲の最終確定 | 2時間 |
| A2 | 要件定義 | 4時間 |
| A3 | 楽器構成・役割分担 | 2時間 |
| A4 | 同期方式の決定 | 4時間 |
| A5 | システム構成図作成 | 4時間 |
| A6 | 通信プロトコル設計 | 6時間 |
| A7 | 楽譜データフォーマット設計 | 3時間 |
| A8 | 計画発表スライド作成 | 6時間 |

## 5.2 ハードウェアフェーズ

| ID | 作業内容 | 見積工数 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 機材調達 | 3時間 |
| B2 | Arduino動作確認 | 2時間 |
| B3 | LED送受信回路設計 | 4時間 |
| B4 | 回路はんだ付け | 6時間 |
| B5 | 音声出力回路構築 | 4時間 |
| B6 | 配線・筐体組み立て | 3時間 |

## 5.3 ソフトウェアフェーズ

| ID | 作業内容 | 見積工数 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 音符データ構造実装 | 4時間 |
| C2 | マスター側Arduinoプログラム | 8時間 |
| C3 | スレーブ側Arduinoプログラム | 8時間 |
| C4 | LED同期送受信プログラム | 10時間 |
| C5 | 可変テンポ機能（追加） | 6時間 |
| D1 | クラリネット音色生成 | 8時間 |
| D2 | フルート音色生成 | 8時間 |
| D3 | オルガン音色生成 | 8時間 |
| D4 | メトロノーム音生成 | 4時間 |
| D5 | シリアル通信実装 | 6時間 |
| D6 | 曲再生ロジック（輪唱） | 10時間 |
| D7 | アニメーション | 6時間 |

## 5.4 統合・評価／発表・報告フェーズ

| ID | 作業内容 | 見積工数 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 楽器単体テスト | 4時間 |
| E2 | 同期信号送受信テスト | 4時間 |
| E3 | 2楽器同期テスト | 4時間 |
| E4 | 4楽器結合テスト | 6時間 |
| E5 | 同期精度チューニング | 6時間 |
| E6 | デモリハーサル | 2時間 |
| F1 | 発表スライド作成 | 8時間 |
| F2 | 発表リハーサル | 2時間 |
| F3 | 報告書執筆 | 12時間 |
| F4 | 報告書レビュー・修正 | 4時間 |

# 6. 作業の並行・依存関係

## 6.1 並行して進められる作業

- D1（クラリネット音色）／D2（フルート音色）／D3（オルガン音色）：メンバーごとに独立して別楽器の音色を実装できるため並行可能。

- B3〜B4（LED同期回路の設計・はんだ付け）と D1〜D3（音色生成）：ハードとソフトで独立のため並行可能。

- C2（マスター側）と C3（スレーブ側）：通信プロトコル（A6）が確定していれば、インタフェースを決めた上で並行可能。

- D7（アニメーション）：音出力とは独立に進められるため、他の実装と並行可能。

- F3（報告書執筆）：一部は発表準備（F1）と並行して下書きを進められる。

## 6.2 順番に進める必要がある作業（依存関係）

- A4（同期方式決定）→ A6（通信プロトコル設計）→ C4（LED同期送受信プログラム）：設計が確定しないと実装が手戻る。

- A7（楽譜データフォーマット設計）→ C1（音符データ構造実装）→ D6（曲再生ロジック）：下流の実装の前提となる。

- B3（回路設計）→ B4（はんだ付け）→ E2（送受信テスト）：ハードが完成しないと動作確認できない。

- D1〜D4（各音色）→ E1（単体テスト）→ E3（2楽器同期）→ E4（4楽器結合）：単体動作が確認できていないと結合できない。

- E4（結合テスト）→ E5（チューニング）→ E6（デモリハ）：問題洗い出し後でないと精度調整ができない。

- E6（デモリハ）→ F2（発表リハ）→ 本発表：実機の状態が安定してから発表練習する。

# 7. ガントチャートへの反映（具体的な週の決定）

| 項目 | 該当週 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 実装開始 | 第5週後半〜第6週 | ハード（B3〜B4）、Arduino実装（C1〜C4）、Processing音色（D1〜D4）を一斉に着手 |
| 最初の結合試行 | 第8週前半 | 2楽器＋マスターの最小構成で同期演奏を一度動かす（MVP動作確認） |
| 全体結合テスト | 第8週後半〜第10週 | 4楽器全体での結合、タイミング誤差計測、チューニング |
| デモリハーサル | 第10週〜第11週 | 本番環境での通しリハ、発表練習との並行実施 |
| 最終発表 | 第11週 | 計画発表／最終発表のタイミング |
| 報告書提出 | 第11週末〜第12週 | レビュー修正を経て最終版提出 |

## 7.1 週次ガントチャート（概要）

| フェーズ／週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企画・要件整理 | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計 | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計画発表準備 |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ハード実装(B) |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Arduino実装(C) |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Processing実装(D) |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 統合・評価・改良 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| 発表準備 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| 報告書準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |

# 8. リスクに対する対策

| 想定リスク | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 想定より実装に時間がかかる | スケジュール遅延、機能削減の必要 | 第8週前半にMVP（最小構成での輪唱動作）を一度動かすマイルストーンを設置。追加機能（C5可変テンポ、エンタメ機能）は後回しにできる構成とし、必須機能（MUST）を優先する。バッファとして第11週を予備週に確保。 |
| ハードウェアが動かない（LED同期不良、回路ミス） | 同期・発音ができず、全体統合が止まる | 第6〜7週に送受信ペアの最小回路を先行で動作確認。部品は予備を確保し、はんだ不良に備えて再製作用部品を用意。ソフトで補正できる範囲（しきい値・タイミング補正）を設計に盛り込む。 |
| メンバー間で進捗に差が出る | 結合テストの遅れ、特定メンバーへの負荷集中 | 週次で短い進捗MTGを開催し、詰まっているタスクをペアで解消。担当者が不在でも把握できるよう、ZulipやNotionで作業ログを残す。早く終わったメンバーは他タスクの支援に回す体制を明文化。 |
| 音色が「楽器らしく」聞こえない | 評価指標（楽器音らしさ）でスコア低下 | 参考音源の倍音構造を事前にFFTで分析しパラメータ初期値を決定。D1〜D3は早期（第7週）に1案をレビューし、以降段階的に品質を上げる反復運用とする。 |
| 同期タイミング誤差が大きい | 輪唱として聞こえず、完成条件を満たせない | LED送信の割り込み処理を優先度高で実装。受信側はサンプリング間隔を短くし、測定は実際にオシロ／ロジアナで確認。基準となるマスターのテンポを単純な固定値から始め、まず誤差ゼロ基準を作ってから可変化する段階開発を行う。 |
| 発表・報告書準備に時間が取れない | 成果が正しく伝わらず評価低下 | F3（報告書）は第8週から章立て作成と下書きを開始。実装と並行して文章化。発表スライドは第9週から骨子を作り、第10週には試走できる状態にする。 |

本計画書は進捗に応じて更新する。更新時は週次MTGで合意を取り、更新履歴を残す。