FBS 機能分解図 定義書

(Function Breakdown Structure)

Arduinoオーケストラ：きらきら星 輪唱演奏システム

# 1. 目的と位置づけ

FBS（Function Breakdown Structure）は、システムが実行すべき機能を階層的に分解したものである。PBS（何を作るか）、WBS（誰が何をいつやるか）、MOE（どう測るか）と異なり、FBSは「システムが何ができるか（What）」を機能の単位で記述する。

本書の役割:

- PBSの完成条件を機能要件へブレークダウンし、実装漏れを防ぐ。

- 各機能をWBSの具体タスクへ対応づけ、実装の責任範囲を明確化する。

- 各機能に対応するMOEを紐付け、機能ごとの達成度を測定可能にする。

# 2. FBS階層構造（概要）

以下の6つの主機能から構成する。詳細ツリーは別図（FBS_Chart.pdf）参照。

| ID | 主機能 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 同期機能 | LEDを介して各楽器のタイミングを合わせる。合奏の根幹となる機能。 |
| F2 | 楽器音生成機能 | クラリネット／フルート／オルガン／メトロノームの音色を生成する。 |
| F3 | 曲再生・制御機能 | きらきら星の音階データを輪唱スケジュールで再生する。 |
| F4 | 視覚表現機能 | リラクゼーションアニメーションとエンタメ演出を表示する。 |
| F5 | 入力・操作機能 | 演奏の開始・停止、テンポや音量の入力を受け付ける。 |
| F6 | 通信機能 | Arduino間のLED通信とArduino-Processing間のシリアル通信を担う。 |

# 3. 詳細機能一覧（Level 2）

[MUST]＝最低限達成、[WANT]＝追加機能。優先欄に記載。

| ID | 機能名 | 機能概要 | 優先 | 関連WBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | 同期信号生成 | マスターArduinoが基準クロックを生成する | MUST | C_M1 |
| F1.2 | 同期信号送信 (LED) | 点滅パターンで同期信号を光信号として発信 | MUST | C_M1, B3, B4 |
| F1.3 | 同期信号受信 | 各スレーブが光センサで同期信号を検出 | MUST | C4, B3, B4 |
| F1.4 | 同期信号デコード | フレーム境界判別・ビット復調 | MUST | C4 |
| F1.5 | タイミング補正 | 受信遅延やクロックずれを補正 | MUST | C_M1, E5 |
| F2.1 | クラリネット音色生成 | 倍音構造とADSRでクラリネット音色を合成 | MUST | D2 |
| F2.2 | フルート音色生成 | 倍音構造とADSRでフルート音色を合成 | MUST | D1 |
| F2.3 | オルガン音色生成 | 倍音構造とADSRでオルガン音色を合成 | MUST | D3 |
| F2.4 | メトロノーム音生成 | リズム用の短い打撃音を生成 | MUST | D4 |
| F2.5 | 音量制御 | 各楽器の音量を段階的に切り替え | WANT | D系 |
| F2.6 | 強弱(ダイナミクス)制御 | フォルテ・ピアノなど強弱を表現 | WANT | D系 |
| F3.1 | 音階データ保持 | きらきら星の楽譜（音高・長さ）を保持 | MUST | A10, C1 |
| F3.2 | 楽譜再生スケジュール | 音符を順にトリガして再生 | MUST | D6 |
| F3.3 | 輪唱タイミング制御 | パートごとに開始タイミングをずらす | MUST | D6 |
| F3.4 | テンポ制御 (固定) | 基準テンポで楽譜を進める | MUST | C_M1 |
| F3.5 | 可変テンポ追従 | テンポ変更イベントに全パートが追従 | WANT | C_M2 |
| F4.1 | リラクゼーション表示 | 落ち着きを演出するアニメーション表示 | MUST | D6 |
| F4.2 | 演奏連動表示 | 音のタイミングに合わせてビジュアル更新 | MUST | D6 |
| F4.3 | エンタメ演出 | LEDや小物などの追加演出 | WANT | 別途検討 |
| F5.1 | 演奏開始・停止 | ボタン等で開始／停止を制御 | MUST | C_M1, B5 |
| F5.2 | テンポ入力 | 可変テンポ機能用のテンポ入力を受付 | WANT | C_M2 |
| F5.3 | 音量入力 | 音量調整のための入力を受付 | WANT | D系 |
| F6.1 | Arduino-Processing Serial通信 | シリアル経由でArduinoからProcessingへデータ送信 | MUST | C_M3, D5 |
| F6.2 | 音符情報送信 | 高さ／強さ／長さの情報をProcessingへ送信 | MUST | C_M3, D5 |
| F6.3 | 発音タイミング送信 | 発音イベントをProcessingへ通知 | MUST | C_M3, D5 |

# 4. トレーサビリティ（FBS ⇔ PBS 完成条件）

PBSで定めた完成条件を各機能がどう満たすかを示す。

| PBS 完成条件 / 追加機能 | 対応するFBS機能 |
| --- | --- |
| 各楽器の音を識別できるレベルの演奏機能 (MUST) | F2.1, F2.2, F2.3, F2.4 |
| 輪唱曲として判別可能な同期精度 (MUST) | F1.1〜F1.5, F3.3, F3.4 |
| リラクゼーションアニメーション (MUST) | F4.1, F4.2 |
| 楽器それぞれの音が出せる (MUST 動作確認) | F2.1〜F2.4, F6.1〜F6.3 |
| 4楽器合わせて動作する (MUST 動作確認) | F1全般, F3全般, F6全般 |
| 可変テンポ調整機能 (WANT) | F3.5, F5.2 |
| 楽器の音量調整機能 (WANT) | F2.5, F5.3 |
| 音の強弱調整機能 (WANT) | F2.6 |
| エンターテインメント機能 (WANT) | F4.3 |

# 5. トレーサビリティ（FBS ⇔ WBS タスク ⇔ 担当）

各機能の実装責任者（WBS担当）を明示する。

| 機能ID | 機能名 | 対応WBSタスク | 担当 | 実装フェーズ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | 同期信号生成 | C_M1 同期システム | 佐藤・山口 | 第6〜8週 |
| F1.2 | 同期信号送信 (LED) | B3 LED送受信回路設計 / B4 はんだ付け | 全員 | 第5〜7週 |
| F1.3 | 同期信号受信 | C4 LED同期送受信プログラム | 佐藤・山口 | 第6〜8週 |
| F1.4 | 同期信号デコード | C4 LED同期送受信プログラム | 佐藤・山口 | 第6〜8週 |
| F1.5 | タイミング補正 | E5 精度チューニング | 全員 | 第9〜10週 |
| F2.1 | クラリネット音色生成 | D2 クラリネット音色 | 佐藤 | 第6〜8週 |
| F2.2 | フルート音色生成 | D1 フルート音色 | 山口 | 第6〜8週 |
| F2.3 | オルガン音色生成 | D3 オルガン音色 | 成毛 | 第6〜8週 |
| F2.4 | メトロノーム音生成 | D4 メトロノーム音生成 | 佐藤・山口・成毛 | 第7〜8週 |
| F3.1 | 音階データ保持 | A10 きらきら星 音階データ / C1 データ構造 | 佐藤・山口・成毛 | 第4〜6週 |
| F3.2 | 楽譜再生スケジュール | D6 曲再生ロジック | 全員 | 第7〜9週 |
| F3.3 | 輪唱タイミング制御 | D6 曲再生ロジック (輪唱スケジュール) | 全員 | 第7〜9週 |
| F3.4 | テンポ制御 (固定) | C_M1 同期システム | 佐藤・山口 | 第6〜8週 |
| F3.5 | 可変テンポ追従 [WANT] | C_M2 可変テンポ調整 | 佐藤・山口・成毛 | 第8〜9週 |
| F4.1 | リラクゼーション表示 | D6 アニメーション | 佐藤・山口・成毛 | 第8〜10週 |
| F4.2 | 演奏連動表示 | D6 アニメーション | 佐藤・山口・成毛 | 第8〜10週 |
| F6.1 | Serial通信 | C_M3 Arduino-Processing Serial通信 | 成毛 | 第6〜7週 |
| F6.2 | 音符情報送信 | C_M3 / D5 シリアル通信 | 成毛 | 第6〜7週 |
| F6.3 | 発音タイミング送信 | C_M3 / D5 シリアル通信 | 成毛 | 第6〜7週 |

# 6. トレーサビリティ（FBS ⇔ MOE 効果測定指標）

各機能の達成度はMOEで測定する。FBS機能ごとに対応するMOEを示す。

| 機能ID | 機能名 | 対応MOE | 測定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.1〜F1.5 | 同期機能 (全般) | M1 同期精度 / M2 BER | タイミング誤差(ms)と受信ビットエラーレート |
| F2.1 | クラリネット音色 | M3 楽器音らしさ / M5 発音成否 | 主観スコア + 基本周波数判定 |
| F2.2 | フルート音色 | M3 / M5 | 同上 |
| F2.3 | オルガン音色 | M3 / M5 | 同上 |
| F2.4 | メトロノーム音 | M5 発音成否 | 規定タイミングでの発音確認 |
| F2.5 | 音量制御 [WANT] | M9 音量調整機能 | 3段階以上で切替可能であること |
| F2.6 | 強弱制御 [WANT] | M10 強弱識別率 | f/pの聴き分け率 |
| F3.1〜F3.4 | 曲再生 (MUST) | M4 曲識別性 / M6 全体結合可動性 | 曲識別率 + 連続演奏完走率 |
| F3.5 | 可変テンポ [WANT] | M8 可変テンポ追従 | テンポ変更後の追従時間 |
| F4.1, F4.2 | 視覚表現 | M7 リラクゼーション表現 | 主観評価スコア |
| F4.3 | エンタメ [WANT] | M11 エンターテインメント性 | 主観評価スコア |
| F6.1〜F6.3 | 通信 (全般) | M5 発音成否 (間接) | 意図した音が鳴るかで通信の正常性を確認 |

# 7. 機能開発の依存関係

機能の実装順序の制約を整理する。上流機能が動作しないと下流機能が検証できない。

- F6.1（Serial通信）→ F2.x（音色生成）：Arduino→Processingのデータ経路が動かないと音色検証ができない。

- F1.1〜F1.4（同期信号送受信）→ F3.2〜F3.3（輪唱スケジュール）：同期が取れないと輪唱にならない。

- F3.1（音階データ保持）→ F3.2（再生スケジュール）：データ構造が決まらないと再生ロジックが書けない。

- F3.4（固定テンポ）→ F3.5（可変テンポ）：固定で動く前提があって初めて可変化できる。

- F2.1〜F2.4（各楽器音）→ F4.2（演奏連動表示）：発音イベントが無いとアニメが連動できない。

- MVPマイルストーン（第8週）までに必要: F1.1〜F1.4, F2.1〜F2.4, F3.1〜F3.4, F6.1〜F6.3 すべてMUST。

# 8. カバレッジ確認

PBS／WBS／MOEとFBSの対応付けを行い、抜け漏れをチェックした結果、以下を確認した。

- PBSの全完成条件（MUST 3項目、WANT 4項目）は対応するFBS機能を持つ。

- WBSの全実装系タスク（B3〜B6, C1〜C5, D1〜D7）は1つ以上のFBS機能に紐づく。

- MOEの全11項目（M1〜M11）は対応する測定対象のFBS機能を持つ。

FBSは開発中も継続的に見直す。機能追加・仕様変更時は本書を更新し、関連するWBS／MOEの更新要否を判断する。